**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.02.2020 года № 14-па

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2019 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Китаевского сельсовета Медвенского района от 18.12.2012 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области» , Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

-«Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021годы».

- «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы».

- «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

- «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2020 годы».

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»

- «Повышение эффективности работы с молодежью в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы».

- «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Китаевского сельсовета

Медвенского района О.Н.Евглевская

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» предусмотрено 990 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 990 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 990 | 990 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Китаевского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.  2019 | 29.12.  2019 | 01.01.  2019 | 29.12.  2019 | 990 | 990 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 990 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 990 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2018 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2018 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»  за 2018 год |  | 990 | - | - | 990 | 990 | - | - | 990 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 990 |  |  | 990 | 990 | - | - | 990 | - |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 3313423,34 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 831352 | 831352 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 2399421,34 | 2231529,44 | 95 |
| Средства федерального бюджета | 82650 | 82650 | 100 |
| Всего | 3313423,34 | 3145531,44 | 95 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Китаевского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Китаевского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 60 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15/03 от 29.01.2019г. (Комитет по культуре Курской области). | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 3313423,34 | 3145531,44 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 3145531,44 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 209 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы» |  | 3313423,34 |  | 831352 | 2399421,34 | 3145531,44 |  | 831352 | 2231529,44 | 95% |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой | | |
| 1 год реализации Программы  2018г. | 2 год реализации Программы 2019г. | 3 год реализации Программы 2020г. |
| **МКУК «Китаевский сельский Дом культуры»** | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 62 | 68 | 72 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 150 | 160 | 165 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Отклонение от планового значения (процентов) | |
| год, предшествующий отчетному2018 | | отчетный год 2019 | | 2018 | 2019 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 62 | | 68 | 68 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 | | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 5=Э программы | |  | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | | 95 | | | | |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 831352 | 831352 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 2399421,34 | 2231529,44 | 95 |
| Средства федерального бюджета | 182650 | 82650 | 100 |
| Всего | 3313423,34 | 3145531,44 | 95 |

Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 95 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Китаевского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Китаевского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 11640 рублей.

Кассовые расходы составили 11640 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процентисполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 11640 | 11640 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Китаевского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы:«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2019 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Китаевского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 11640 | 11640 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 11640 руб. Средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2018 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2018год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» |  | 11640 |  |  | 11640 | 11640 |  |  | 11640 | 100% |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 11640 |  |  | 11640 | 11640 |  |  | 11640 | 100% |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы«Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная политика граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 466000 рублей.

Кассовые расходы составили 447926,60 рублей, что составляет 475,1 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 466000 | 447926,60 | 96 % |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Китаевского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | | | 01.01.  2019 | | | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | 466000 | | 447926,60 | |  | |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Китаевского сельсовета | | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2019 | | | 31.12.  2019 | | | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | | 0 | | 0 | | отсутствие лимитов бюджетных обязательств | |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 447926,60 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2018 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 466000 | - | - | 466000 | 447926,60 | - | - | 447926,60 |  |
| Подпрограмма1  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 466000 | - | - | 466000 | 447926,60 | - | - | 447926,60 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Китаевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программы является:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 351062,24 рублей.

Кассовые расходы составили 351062,24 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 351062,24 | 351062,24 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Китаевского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 351062,24 | 351062,24 | 100% |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 351062,24 руб. Израсходовано 351062,24 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 351062,24 | - | - | 351062,24 | 351062,24 | - | - | 351062,24 | 100% |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 351062,24 | - | - | 0 | 0 |  |  | 351062,24 | - |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программы является:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 17522,88 рублей.

Кассовые расходы составили 15100 рублей, что составляет 86 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 17522,88 | 15100 | 86% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Китаевского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.  2019 | | 31.12.  20198 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 17522,88 | 15100 | 86% |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 15100 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 17522,88 | - | - | 17522,88 | 15100 | - | - | 15100 | 86 % |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 17522,88 | - | - | 17522,88 | 15100 | - | - | 15100 | 86% |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета;

-формирование потребности населения Китаевского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  -дальнейшая активизация жилищного строительства;  -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Китаевского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

**Целями Программы является:** качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию сельсовета, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории сельсовета.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в сельсовет (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг | | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Китаевского сельсовета

# Медвенского района

# от 20.02.2020 года № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2018 года № 45/185«О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 01.02.2019г №48/196; от 13.03.2019 г №49/200; от 29.04.2019г № 50/205; от 24.05.2019г № 52/212; от 01.07.2019г №53/213; от 25.07.2019г № 54/215; от 23.09.2019г № 55/216; от 25.10.2019г №56/221; от 18.12.2019 г №59/241 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации дляоформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;  обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;  сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;  повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.